## Resumen
Plan de Sprints — Sistema de Gestión de Entradas para Eventos Deportivos
Complexivo práctico · Ingeniería en Sistemas de Información (UCE) · Metodología: Scrum adaptado (sprints cortos)
Inicio del proyecto | 2026-10-17
Fecha de entrega | 2026-10-26
Total de historias | 35
Story points totales | 123
Story points completados | 44
Avance del proyecto | 35.77%
Historias completadas | 14
Cómo usar este archivo
• Edita solo las celdas amarillas: Estado, Fecha completada, Rama / PR y Notas en 'Product Backlog', y Review / Retrospectiva en 'Sprints'.
• Al marcar una historia como 'Hecho', pon la fecha en que se terminó: alimenta el burndown.
• Puntos de historia en escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8): miden complejidad relativa, no horas.
• Prioridad MoSCoW: Must = obligatorio por enunciado/rúbrica; Should = suma valor en la defensa.

## Product Backlog
Product Backlog
Celdas amarillas = editables (Estado, Fecha completada, Rama / PR, Notas). El resto es la planificación.
ID | Historia de usuario | Tipo | Componente | Prioridad | Story points | Sprint | Estado | Fecha completada | Ítem de rúbrica | Criterios de aceptación | Rama / PR | Notas
HU-01 | Como desarrolladora, quiero el entorno instalado (JDK 21, IntelliJ, Docker, Node, Git, Apidog) para poder construir el sistema | Técnica | Infraestructura | Must | 2 | Sprint 0 | Hecho | 2026-10-17 | — | Todos los comandos de versión responden; Docker levanta un contenedor PostgreSQL | — | JDK 17, IntelliJ, Docker (hello-world OK), Node, Git, VS Code. Apidog instalado.
HU-02 | Como equipo, quiero un modelo ER con las 11 entidades, cardinalidades y reglas de integridad para diseñar la base de datos | Técnica | Base de datos | Must | 5 | Sprint 0 | Hecho | 2026-10-17 | Modelo ER, Scripts SQL (5) | 11 entidades; cardinalidades y participación indicadas; estado del asiento por partido modelado | docs/HU-02-modelo-er · PR #1 · fix/HU-02-ruta-docs · PR #2 | 12 tablas en 3 BD. Ruta corregida en PR #2. Actualizado con public_id UUID (decisión 12) en la rama de HU-03.
HU-03 | Como equipo, quiero un script SQL de creación con PK, FK y restricciones para generar la base de datos | Técnica | Base de datos | Must | 3 | Sprint 0 | Hecho | 2026-10-17 | Modelo ER, Scripts SQL (5) | El script corre sin errores en una BD vacía; UNIQUE(partido, asiento); CHECK de tipos de sección | feature/HU-03-script-sql · PR #3 | 3 scripts de esquema + 65 pruebas de restricciones (65/65 PASS). Id interno BIGINT + public_id UUID.
HU-04 | Como equipo, quiero un script semilla con al menos 5 registros por tabla para tener datos de prueba | Técnica | Base de datos | Must | 3 | Sprint 0 | Hecho | 2026-10-17 | Modelo ER, Scripts SQL (5) | ≥5 registros por tabla; ninguna violación de FK ni de restricciones | feature/HU-04-datos-semilla · PR #4 | Semillas de las 3 bases (≥5 por tabla, 610 asientos generados) + 36 verificaciones + setup-db.ps1 + estado BLOQUEADO. 106/106 PASS.
HU-05 | Como equipo, quiero un repositorio GitHub con carpetas backend y frontend para versionar el proyecto | Técnica | Repositorio | Must | 1 | Sprint 1 | Hecho | 2026-10-18 | Entregable GitHub | Repo creado con estructura backend/ y frontend/ y primer commit | chore/HU-05-estructura-proyecto · PR #7 | backend/match-service (Spring Boot 4.1.1, Java 17, puerto 8082, conectado a match_db) y frontend/ (React + Vite, puerto 5173). Nombres en inglés: match-service, auth-service, reservation-service.
HU-06 | Como administrador, quiero registrar un escenario deportivo (nombre, descripción, ubicación, capacidad) para gestionar estadios | Funcional | MS Partidos | Must | 3 | Sprint 1 | Hecho | 2026-10-18 | Microservicio de partidos (5) | CRUD responde 201/200/404; capacidad positiva validada | docs/HU-06-contrato-ms-partidos · PR #5 · feature/HU-06-crud-estadios · PR #8 | CRUD de estadios: GET lista/por id, POST (201 + Location), PUT, DELETE (204). Errores Problem Details: 400 por campo, 404, 409 (nombre duplicado en 2 capas; estadio con secciones/partidos), 422 (capacidad < secciones). NOT NULL/CHECK → 500 para no ocultar bugs. Listas blancas @Pattern. Riesgo abierto: sin Spring Security hasta HU-11/12. Mejora: índice único sobre LOWER(name).
HU-07 | Como administrador, quiero registrar secciones (PALCOS, GENERAL, PREFERENCIA, TRIBUNAS), filas con letras y asientos para definir la distribución física | Funcional | MS Partidos | Must | 5 | Sprint 1 | Hecho | 2026-10-18 | Microservicio de partidos (5) | Tipo de sección fuera del catálogo → 400; filas A, B, C consecutivas; asientos generados por fila | feature/HU-07-secciones · PR #9 | Entidades Section/SeatRow/Seat con relaciones y cascade. GET y POST de secciones: genera filas A..Z y asientos 1..N en una transacción. 400 tipo fuera de catálogo / rangos; 404; 409 nombre por estadio; 422 si supera la capacidad del estadio. Pendiente (nueva HU): editar/eliminar sección y endpoint layout. Mejora: bloqueo pesimista para la regla de capacidad con concurrencia.
HU-08 | Como administrador, quiero registrar partidos (nombre, descripción, fecha, hora, estado, escenario) para publicarlos | Funcional | MS Partidos | Must | 3 | Sprint 1 | Hecho | 2026-10-19 | Microservicio de partidos (5) | Escenario inexistente → 404; fecha pasada rechazada | feature/HU-08-partidos · PR #10 | POST/GET/PUT de partidos. Nace PROGRAMADO; fecha+hora pasadas (hora de Ecuador) → 422; estadio inexistente → 404. Máquina de estados en MatchStatus: PROGRAMADO→EN_CURSO→FINALIZADO y PROGRAMADO→CANCELADO; estados finales no se modifican (422). No se cambia de estadio (asientos reservados). No se eliminan partidos: se cancelan. Mass assignment de status bloqueado por DTO. 400 con mensaje claro para JSON/formato inválido.
HU-09 | Como cliente, quiero consultar partidos filtrando por fecha, nombre o estadio para encontrar el evento que busco | Funcional | MS Partidos | Must | 3 | Sprint 1 | Hecho | 2026-10-19 | Consulta de partidos (2) | Cada filtro funciona solo y combinado; sin resultados → lista vacía, no error | feature/HU-09-catalogo-partidos · PR #11 | GET /matches con filtros opcionales y combinables (date, name, stadiumId, status) usando Specification. Sin filtros: PROGRAMADO desde hoy, orden por fecha y hora. Sin resultados → []. fetch del estadio contra N+1. Parámetros inválidos → 400 con lista errors. Pendiente: fijar idioma de mensajes (spring.web.locale: es).
HU-10 | Como cliente, quiero registrarme y recibir por correo mi username y contraseña de primer acceso para validar mi cuenta | Funcional | MS Usuarios/Auth | Must | 5 | Sprint 1 | Hecho | 2026-10-20 | Microservicio de autenticación (5) | Correo inválido → 400; cédula/correo duplicado → 409; el correo llega con las credenciales | feature/HU-14-swagger · PR de cierre del Sprint 1 | auth-service (8081, auth_db). Registro: usuario generado (inicial + apellido, sin tildes, con número si existe), contraseña temporal con SecureRandom enviada por correo (Mailpit), nunca devuelta por la API. @CedulaEcuatoriana (módulo 10) y teléfono ecuatoriano. 409 por cédula o correo repetido.
HU-11 | Como usuario, quiero iniciar sesión y obtener un token según mi rol para acceder a mis funcionalidades | Funcional | MS Usuarios/Auth | Must | 5 | Sprint 1 | Hecho | 2026-10-20 | Microservicio de autenticación (5) | Credenciales malas → 401 con mensaje genérico; usuario inactivo → 403; 5 intentos fallidos → BLOQUEADO 15 min (423); login exitoso reinicia el contador; token con rol y expiración | feature/HU-14-swagger · PR de cierre del Sprint 1 | Login JWT HS256 (sub, role, userId, clientId; 60 min). 401 genérico; 423 bloqueada (antes de la contraseña); 403 inactiva (después); 5 intentos → BLOQUEADO 15 min con noRollbackFor. Cambio de contraseña: usuario tomado del token. Bug encontrado vía Swagger: el endpoint de login no estaba expuesto.
HU-12 | Como administrador, quiero gestionar usuarios y roles con estado ACTIVO/INACTIVO para controlar el acceso | Funcional | MS Usuarios/Auth | Must | 3 | Sprint 1 | Hecho | 2026-10-20 | Microservicio de autenticación (5) | Cliente llamando endpoint admin → 403; usuario desactivado no puede iniciar sesión | feature/HU-14-swagger · PR de cierre del Sprint 1 | Solo ADMIN: listar usuarios y roles, activar/desactivar. ACTIVO desbloquea. No se asigna BLOQUEADO a mano, no se desactiva la propia cuenta ni el rol ADMIN (422). Roles en el JWT → 401/403.
HU-13 | Como equipo, quiero contraseñas con hash BCrypt y DTOs validados para cumplir la seguridad pedida (CID/AAA) | Técnica | MS Usuarios/Auth | Must | 2 | Sprint 1 | Hecho | 2026-10-20 | Microservicio de autenticación (5) | Ninguna contraseña en texto plano en BD; campos obligatorios vacíos → 400 | feature/HU-14-swagger · PR de cierre del Sprint 1 | Contraseñas solo como hash BCrypt ($2a$10$). DTOs validados con lista errors (400), mensajes en español.
HU-14 | Como equipo, quiero Swagger/OpenAPI en Partidos y Auth para documentar las APIs | Técnica | Documentación | Must | 1 | Sprint 1 | Hecho | 2026-10-20 | Entregable Backend | /swagger-ui accesible en ambos servicios | feature/HU-14-swagger · PR de cierre del Sprint 1 | Swagger en match-service (8082) y auth-service (8081, con botón Authorize). Contrato docs/apis/auth-service.openapi.yaml para Apidog.
HU-15 | Como cliente, quiero ver la disponibilidad de asientos de un partido para elegir dónde sentarme | Funcional | MS Reservas | Must | 3 | Sprint 2 | En curso |  | Realizar reserva (4) | Asiento reservado aparece ocupado para ese partido y libre para otro partido | feature/HU-22-reservation-service | Entidades Reservation/SeatLock/Ticket/Parameter. GET /matches/{id}/availability devuelve solo asientos ocupados (RESERVED, o HELD con reserva sin vencer) y refreshSeconds del parámetro. Sin @Transactional por la llamada remota. Smoke test 200 OK. Faltan: pruebas de vencimiento (35–37), partido sin reservas, 404, 401, 503.
HU-16 | Como cliente, quiero reservar hasta 6 asientos por partido para asistir con acompañantes | Funcional | MS Reservas | Must | 8 | Sprint 2 | En curso |  | Microservicio de reservas (5) | 7.ª entrada → 422; asiento ocupado → 409; dos reservas simultáneas del mismo asiento → solo una gana; máximo leído de Parámetro | feature/HU-22-reservation-service | Diseño entregado: POST /reservations y GET /reservations/{publicId}. Llamada a match-service fuera de la transacción (ReservationService) y escritura en ReservationWriter (@Transactional, por el proxy de Spring). Máximo por parámetro → 422, ocupado → 409 (consulta + UNIQUE con saveAndFlush), solo CLIENTE → 403, IDOR → 404. Código RES-AAAA-XXXXXX aleatorio. Contrato docs/apis/reservation-service.openapi.yaml (design-first). Faltan: implementar y 15 casos de prueba.
HU-17 | Como sistema, quiero liberar los asientos de reservas no confirmadas a tiempo para que vuelvan a estar disponibles | Funcional | MS Reservas | Must | 5 | Sprint 2 | Pendiente |  | Microservicio de reservas (5) | Reserva pendiente pasado el tiempo del parámetro → EXPIRADA y asientos libres
HU-18 | Como cliente, quiero un ticket electrónico con QR único por cada entrada para ingresar al estadio | Funcional | MS Reservas | Must | 5 | Sprint 2 | Pendiente |  | Código QR (2) | 1 ticket por asiento; código QR no secuencial ni repetido
HU-19 | Como cliente o administrador, quiero cancelar reservas activas no expiradas ni utilizadas para liberar asientos | Funcional | MS Reservas | Must | 3 | Sprint 2 | Pendiente |  | Realizar reserva (4) | Cancelar reserva EXPIRADA o UTILIZADA → 409; cliente no cancela reservas ajenas → 403
HU-20 | Como cliente, quiero un reporte "Mis reservas" con historial, tickets y estado, descargable en PDF | Funcional | MS Reservas | Must | 5 | Sprint 2 | Pendiente |  | Implementación aplicación web (10) | Solo muestra reservas propias; PDF se genera y abre
HU-21 | Como administrador, quiero un reporte consolidado con filtros (fechas, partido, estado) e indicadores de ocupación, en PDF | Funcional | MS Reservas | Must | 5 | Sprint 2 | Pendiente |  | Implementación aplicación web (10) | Ocupación por partido y por sección calculada correctamente; filtros combinables
HU-22 | Como equipo, quiero que Reservas consulte a Partidos y valide el token por REST para mantener la integridad entre servicios | Técnica | Integración | Must | 3 | Sprint 2 | En curso |  | Comunicación entre microservicios | Asiento inexistente en Partidos → 404 desde Reservas; Partidos caído → error controlado | feature/HU-22-reservation-service | reservation-service (8083, reservation_db) valida el JWT de auth-service sin llamarlo (mismo secreto) y GET /me. match-service ahora exige JWT de ADMIN para escribir y expone POST /internal/seats/validate con X-Internal-Key (comparación MessageDigest.isEqual). Cliente RestClient con timeouts 2 s/3 s: 404 se propaga, caída → 503. Smoke test OK (servicio arriba). Faltan: pruebas 404/503 y PR.
HU-23 | Como usuario, quiero pantallas de inicio de sesión y registro para acceder al sistema | Funcional | Frontend | Must | 3 | Sprint 3 | Pendiente |  | Acceso a la aplicación web (2) | Mensajes de error claros; tras login redirige según rol
HU-24 | Como cliente, quiero un catálogo de partidos con búsqueda por fecha para elegir un evento | Funcional | Frontend | Must | 3 | Sprint 3 | Pendiente |  | Consulta de partidos (2) | Búsqueda por fecha funciona; muestra estadio, fecha y hora
HU-25 | Como cliente, quiero un mapa gráfico de asientos por sección y fila con disponibilidad en tiempo real para elegir mis asientos | Funcional | Frontend | Must | 8 | Sprint 3 | Pendiente |  | Usabilidad y experiencia de usuario (5) | Colores libre/ocupado/seleccionado con leyenda; se actualiza sin recargar; no deja elegir más de 6
HU-26 | Como cliente, quiero un formulario de confirmación de reserva (máximo 6) para cerrar mi compra | Funcional | Frontend | Must | 3 | Sprint 3 | Pendiente |  | Realizar reserva (4) | Resumen antes de confirmar; error 409/422 mostrado en lenguaje claro
HU-27 | Como cliente, quiero ver mi boleto electrónico con código QR para presentarlo en el ingreso | Funcional | Frontend | Must | 2 | Sprint 3 | Pendiente |  | Código QR (2) | QR visible y legible por un lector de celular
HU-28 | Como administrador, quiero pantallas de usuarios/roles, estadios, partidos, reservas por evento y reporte general | Funcional | Frontend | Must | 5 | Sprint 3 | Pendiente |  | Consumo de microservicios desde la interfaz (5) | Cada pantalla consume su microservicio; operaciones CRUD visibles
HU-29 | Como usuario, quiero ver solo las opciones de mi rol para no acceder a funciones ajenas | Funcional | Frontend | Must | 2 | Sprint 3 | Pendiente |  | Acceso a la aplicación web (2) | Cliente no ve menú admin; URL admin sin permiso redirige
HU-30 | Como QA, quiero pruebas E2E en Apidog de las reglas de negocio para demostrar que el sistema funciona | Técnica | Calidad | Should | 3 | Sprint 4 | Pendiente |  | Defensa | Escenarios: 7.ª entrada, asiento ocupado, rol sin permiso, expiración — todos en verde
HU-31 | Como evaluador, quiero un README con instrucciones de despliegue, .env de ejemplo y docker compose para levantar el sistema | Técnica | Repositorio | Must | 3 | Sprint 4 | Pendiente |  | Entregable GitHub | Un tercero levanta todo siguiendo solo el README
HU-32 | Como evaluador, quiero diagramas de arquitectura para entender la interacción entre componentes | Técnica | Documentación | Must | 2 | Sprint 4 | Pendiente |  | Arquitectura de software | Diagrama de componentes y de despliegue incluidos
HU-33 | Como estudiante, quiero ensayar la defensa para justificar cada decisión técnica | Técnica | Defensa | Should | 2 | Sprint 4 | Pendiente |  | Defensa | Ensayo completo con preguntas probables respondidas
HU-34 | Como auditor, quiero un registro de auditoría (audit_log) de inicios de sesión y operaciones sobre reservas para cumplir la tríada AAA | Técnica | MS Usuarios/Auth | Should | 3 | Sprint 2 | Pendiente |  | Microservicio de autenticación (5) | Login, cancelación y cambios de estado quedan registrados con usuario, acción y fecha
HU-35 | Como cliente, quiero que un doble clic o un reintento no cree dos reservas iguales (llave de idempotencia) | Técnica | MS Reservas | Could | 3 | Sprint 4 | Pendiente |  | Microservicio de reservas (5) | Dos POST con la misma Idempotency-Key devuelven la misma reserva, sin duplicar

## Sprints
Sprints
Los puntos y el avance se calculan desde el Product Backlog. Review y Retrospectiva se llenan al cerrar cada sprint.
Sprint | Objetivo (Sprint Goal) | Inicio | Fin | Incremento entregable | Historias | Puntos planificados | Puntos completados | Avance | Sprint Review | Retrospectiva
Sprint 0 | Base de datos y entorno | 2026-10-17 | 2026-10-17 | Entorno instalado, modelo ER, script SQL de creación y semillas | 4 | 13 | 13 | 100% | Incremento: modelo ER (12 tablas, 3 BD), scripts SQL con restricciones nombradas, datos semilla (≥5 por tabla) y setup-db.ps1. 106/106 pruebas PASS. La base ya soporta autenticación y autorización; la auditoría queda pendiente para el Sprint 2. HU-05 pasa al Sprint 1 (faltan carpetas backend/ y frontend/). Resumen completo en docs/sprints/sprint-0.md. | Salió bien: crear las bases de datos y encontrar las relaciones entre las tablas. Costó: recordar el modelo entidad-relación y saber dónde va la FK. Acción de mejora: probar en Apidog cada endpoint apenas esté listo, no al final del sprint.
Sprint 1 | Microservicios Partidos y Usuarios/Auth | 2026-10-18 | 2026-10-20 | Partidos y Auth funcionando con Swagger, JWT y roles | 10 | 31 | 31 | 100% | Incremento: match-service (estadios, secciones con filas y asientos, partidos con máquina de estados, catálogo con filtros) y auth-service (registro con credenciales por correo, login JWT con bloqueo, administración de usuarios y roles), ambos con Swagger. 31/31 puntos. 8 bugs encontrados y corregidos con pruebas (valores límite, transición de estados, seguridad). Riesgo abierto: match-service aún no valida el JWT. Resumen completo en docs/sprints/sprint-1.md. | Salió bien: se completaron las 10 historias y los dos microservicios funcionan. Costó: surgieron dudas con conceptos nuevos (Java, JPA, JWT) y con Git (rama equivocada). Acción de mejora: hacer las cosas más rápido: revisar la rama antes de empezar, cerrar cada HU con su PR y probar cada endpoint apenas esté listo.
Sprint 2 | Microservicio Reservas | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Reservas con regla de 6, expiración, QR y reportes PDF | 9 | 40 | 0 | 0%
Sprint 3 | Frontend | 2026-10-22 | 2026-10-24 | Aplicación web completa para Cliente y Administrador | 7 | 26 | 0 | 0%
Sprint 4 | Cierre y entrega | 2026-10-25 | 2026-10-26 | Pruebas E2E, README, .env, diagramas, ensayo y entrega | 5 | 13 | 0 | 0%
Total |  |  |  |  | 35 | 123 | 44 | 35.77%

## Rúbrica
Rúbrica de evaluación (del enunciado)
Fuente: documento 'Complexivo práctico' entregado por la usuaria. Nota final = (Servicios + Arquitectura) / 2.
Bloque | Concepto | Puntaje | Historias que lo cubren
Servicios | Modelo ER, Scripts SQL | 5 | HU-02, HU-03, HU-04
Servicios | Acceso a la aplicación web | 2 | HU-23, HU-29
Servicios | Consulta de partidos, horarios, secciones, asientos | 2 | HU-09, HU-24
Servicios | Realizar reserva | 4 | HU-15, HU-19, HU-26
Servicios | Código QR | 2 | HU-18, HU-27
Servicios | Usabilidad y experiencia de usuario | 5 | HU-25
Arquitectura | Microservicio de autenticación e inicio de sesión | 5 | HU-10 a HU-13
Arquitectura | Microservicio de reservas | 5 | HU-16, HU-17
Arquitectura | Microservicio de partidos | 5 | HU-06, HU-07, HU-08
Arquitectura | Consumo de los microservicios desde la interfaz (API REST) | 5 | HU-28, HU-22
| Total Servicios | 20
| Total Arquitectura | 20
| Nota máxima final | 20

## Burndown
Burndown del proyecto
Real = puntos totales − puntos de historias 'Hecho' con fecha completada hasta ese día.
Fecha | Ideal | Real
2026-10-17 | 123 | 110
2026-10-18 | 109.3333 | 101
2026-10-19 | 95.6667 | 95
2026-10-20 | 82 | 79
2026-10-21 | 68.3333 | 79
2026-10-22 | 54.6667 | 79
2026-10-23 | 41 | 79
2026-10-24 | 27.3333 | 79
2026-10-25 | 13.6667 | 79
2026-10-26 | 0 | 79